## Sheet2
模块 |  |  | 功能 | 平台 |  | PC（人天） |  | 说明 | 10.10-10.15 | 10.16-10.20 | 10.21-10.30
一级模块 | 人员 | 二级模块 |  | PC | 手机 | 前端 | PHP
1.总馆前台 | 邹单 | 专题导航 | 添加/编辑 | ■ | ■ | 1 | 2 |  | 开发
|  | 图书详情 | 书籍试读百分比设置 | ■ | ■
|  | 首页 | 微信、微博分享 | ■ | ■
|  | 我的收藏 | 分别查询购买，借阅，收藏图书 | ■ | ■
|  | 购买支付 | 借阅，购买支付 | ■ | ■
|  | 个人信息完善 | 添加/删除/编辑 | ■ | ■
| 邹单 | 多条件查询 | 查询 | ■ | ■ |  |  |  | 开发
|  | 图书管理 | 试图/购买/借阅/纸质书购买 | ■ | ■ | 2 | 4 |  | 开发
| 李海龙 | 阅读器 | 2.0接口 | ■ | ■ |  |  |  | 开发
|  | 全文搜索 | 阅读器全文检索 | ■ | ■ |  |  |  | 开发
2.总馆后台 |  | 个人信息完善 | 添加/删除/编辑 | ■ | ■
|  | 图书管理 | 图书下架后可以修改基本信息 | ■ | ■
| 邹单 | 用户等级 | 添加/删除/编辑 | ■ | ■ |  |  |  | 开发
|  | 图书统计 | 图书阅读统计 | ■ | ■ | 1 | 2 | 静态页面 | 开发
3.中心书库 |  | 机构馆销售统计 | 图书销售/阅读统计 | ■ | ■ | 1 | 1 | 静态页面 | 开发
|  | 图书管理 | 多条件搜索，批量操作，修改基本信息。。。 | ■ | ■
|  | 图书上传 | 批量导入，默认值设置，同步数据 | ■ | ■
|  | 供应商上传 | 同步供应商登录 | ■ | ■
|  | 电子书销售统计 | 图书销售统计 | ■ | ■ |  |  | 静态页面 | 开发
4.机构馆前台 |  | 专题导航 | 添加/编辑 | ■ | ■
|  | 个人信息完善 | 添加/删除/编辑 | ■ | ■
| 余祥清 | 多条件查询 | 查询 | ■ | ■ | 1 | 1 |  |  | 开发
|  | 图书管理 | 试图/购买/借阅/纸质书购买 | ■ | ■ | 1 | 5 |  |  | 开发
| 李海龙 | 阅读器 | 2.0接口 | ■ | ■ |  |  |  |  | 开发
|  | 全文搜索 | 阅读器全文检索 | ■ | ■ |  |  |  |  | 开发
5.机构馆后台 |  | 图书统计 | 图书阅读统计 | ■ | ■ | 1 | 2 | 静态页面 |  | 开发
|  | 图书管理 | 图书下架后可以修改基本信息
总计 | [5 empty] | 18
10.其他工作 |  | 项目设计 |  | ■ | ■ | 0
|  | 系统架构设计 |  | ■ | ■ | 0
|  | 程序测试 |  | ■ | ■ | 2 |  |  |  |  | 测试
|  | BUG修复 |  | ■ | ■ | 3 |  |  |  |  | 完善
总计 | [5 empty] | 23
为了尽可能的满足10-15日节点要求，增加人力投入为3PHP2前端
1、专题导航类似上图，每期拟设3个专题，每个专题拟设9到12本书。图片上方有专题名，点每一本书都可实现购买，借阅等功能 2、后台的统计功能先不写程序做个静态页面，点示能看到统计静态结果就行，机构馆的前后台也要有页面展示，可演示机构馆的建馆过程，利于在会上推广有实物展示 3、其它辅助功能如统计，录入等不影响总馆前台和机构馆前台展示的可暂缓。